## Sheet1 (2)
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | APLICACIÓN DE REGISTRO (DANCE)
Scrum Master | PEPITO PEREZ
Dueño del producto | ESCUELA DE BAILE INFANTIL "DANCE"
Equipo | EQUIPO DE DESARROLLO
PRODUCT BACKLOG
Nombre de la tarea | Detalles | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Registro para administradores del sistema y padres | Se debe permitir el registro de administradores y padres de familia | ALTA | SIN INICIAR | 1 | NO
Registro para administradores del sistema y padres | Realizar el login para cada uno de los diferentes usuarios del sistema | ALTA | SIN INICIAR | 1 | NO
Menú de opciones según rol | Según el rol del usuario logueado (admin o padre) se debe mostrar el menú de las funciones que pueden realizar | MEDIA | SIN INICIAR | 1 | NO
Modulo de creación de cursos | El administrador del sistema, puede crear cursos, incluyendo la fecha de los mismos, duración de cada clase y la capacidad máxima | MEDIA | SIN INICIAR | 3 | NO
Modulo de consulta de estudiantes | El administrador del sistema, puede consultar los estudiantes que se han registrado y el estado de pago de cada estudiante | ALTA | SIN INICIAR | 4 | NO
Modulo de registro de pagos | El administrador del sistema, puede consultar el estado de pago de cada estudiante y los padres de familia deben poder realizar el pago de las clases por este medio | ALTA | SIN INICIAR | 5 | NO
Modulo de profesores | Cada profesor puede consultar sus cursos asignados y la lista de estudiantes de cada curso | MEDIA | SIN INICIAR | 3 | NO
Modulo de registro de información para padres y consulta | Los padres de los estudiantes deben poder ingresar la información de sus hijos y las clases a las que quieren registrarlos | ALTA | SIN INICIAR | 4 | NO
SPRINT BACKLOG (DISEÑO DE SPRINT)
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Alex B. | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Finalizado
Registro | fulano BACKEND | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Finalizado
Incio de sesión | fulano BACKEND | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Finalizado
Menú de opciones según rol | fulano FRONTEND | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | Vencido
Sprint 2 | Jacobo S. | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | En progreso
Modulo de creación de cursos | fulano BACKEND | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | En progreso
Modulo de consulta de estudiantes | fulano FRONTEND | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Sin empezar
Modulo de registro de pagos | fulano PRUEBAS | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Sin empezar
Sprint 3 | Sara R. | 2016-09-25 | #REF! | #REF! | Sin empezar
Modulo de profesores | fulano BACKEND | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Sin empezar
Modulo de registro de información para padres | fulano FRONTEND | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Sin empezar
*Reemplace la información por su planificación. Solo modifique las celdas en blanco.
Formulas:
Prioridad = [Prioridad, row below]